## Sheet1
Task Name | Assignee | Task Status | Expected Time | Actual Time
Port driver | Aatef | Done | 2023-06-24 | 2023-06-24
DIO driver | Aatef | Done | 2023-06-24 | 2023-06-24
GPT driver | Amr | Done | 2023-06-24 | 2023-06-24
Led driver | Amr | Done | 2023-06-25 | 2023-06-25
Button driver | Aatef | Done | 2023-06-25 | 2023-06-25
Pwm driver | Aatef | Done | 2023-06-25 | 2023-06-25
Service driver | Amr | Done | 2023-06-25 | 2023-06-25
Motor driver | Anas/khalid | Done | 2023-06-25 | 2023-06-25
App.c | Amr | Done | 2023-06-26 | 2023-06-26
Hardware sim. | Aatef | Done | Periodic
Design doc. | Anas/khalid | Done | 2023-06-26 | 2023-06-26